## Slide 1: Estudio Gestión de RHS y Sistemas de Salud basados en APS Octubre 2013

## Slide 2: Contexto del Estudio de RHS y APS
Se reafirma la necesidad de contribuir a la equidad en salud a través del fortalecimiento de enfoque de Atención Primaria en Salud, Promoción de la Salud y el Modelo de Salud Familiar, Comunitaria e Intercultural

## Slide 3: Objetivo del Estudio
“Analizar la gestión del componente de Recursos Humanos (RRHH) en los modelos de salud familiar, comunitaria e intercultural en los países andinos”

## Slide 4: Premisas Iniciales
Existe consenso entre los países:
Respecto del modelo de atención opción por Sistemas de Salud basados en APS, siendo su expresión operativa las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS).
Respecto de la Gestión de RHS en la validez del enfoque basado en las etapas del ciclo de vida de las personas en la fuerza laboral (OPS).

## Slide 5
Direccionalidad del Estudio
“Para Redes Integradas de Servicios de Salud - Gestión Integrada de RHS”
Modelo de Salud
Gestión de RHS
Objetivos Socio Sanitarios
Diseñar una metodología de trabajo que integre el análisis de la gestión de RHS y las características del Modelo de Salud

## Slide 6: Plan de Trabajo
Actividades | Plazo
Determinación de las Orientaciones Estratégicas y Operacionales | Realizado
Elaboración del Plan de Trabajo | Realizado
Integración del equipo de trabajo y socialización del plan | 09 de Octubre
Recopilación de información para la definición del marco teórico y premisas iniciales | 14 de Octubre
Diseño de instrumentos de recolección de información en los países de la subregión. | 17 de Octubre
Fase de recolección de información a través de instrumentos escritos. | 7 de noviembre
Análisis de la información | 22 de Noviembre
Validación de documento final | Primera semana de diciembre

## Slide 7: Rol de las contrapartes nacionales
Discutir, retroalimentar y proponer perfeccionamientos de las propuestas preliminares.
Aportar información relevante a los objetivos del estudio.
Aplicar los instrumentos para la recolección de información diseñados en el marco del estudio.
Contribuir al análisis de la información y elaboración de conclusiones del estudio

## Slide 8
La invitación es seguir contribuyendo a la integración andina en salud, promoviendo el derecho a la salud, mediante la consolidación de los sistemas universales de salud